## 接口汇总
CASPS公共服务平台手机APP项目接口情况汇总
序号（数量） | 功能模块 | 接口地址（名） | 接口描述 | 接口状态 | 提测时间 | 联调完成时间 | 备注
1 | 登录功能模块 | initMessageLogin | 获得短信验证码（初次登录需短信验证） | 6 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 接口不存在
2 |  | login | 初次登录（收到短信码后） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
3 |  | reLogin | 再次登录 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
4 |  | logout | 登出系统 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
5 |  | getContext | 获得运行环境参数Context | 0、1 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 接口不稳定
6 |  | getMenuList | 获得当前用户的菜单项列表 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
7 | 报价管理 | appQuote/showQuoteList | 当前会员报价列表（报价管理页面用数据） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
8 |  | appQuote/showMmb | 查询合作会员 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
9 |  | appQuote/showGroup | 查询群组 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
10 |  | appQuote/getMmb | 点击发布范围查询合作会员 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
11 |  | appQuote/getGroup | 点击发布范围查询群组 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
12 |  | appQuote/getAreaName | 点击公开查询 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
13 |  | appQuote/subg | 公开确认按钮(和选择发布范围确认按钮一样) | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
14 |  | appQuote/addMmbIds | 会员确定按钮 添加会员关系 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
15 |  | appQuote/addGroupIds | 群组确定按钮 添加群组关系 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
16 |  | appQuote/deleteScopeId | 删除报价范围 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
17 |  | appQuote/editQuote | 编辑报价跳转 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
18 |  | appQuote/subEditQuote | 编辑报价确认 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
19 |  | appQuote/createQuote | 创建报价 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
20 |  | appQuote/searchQuote | 报价检索 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
21 |  | appQuote/quoteDetail | 报价检索-查看报价明细 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
22 |  | appQuote/lookGood | 报价检索-查看商品明细 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
23 |  | appQuote/addShpc | 报价检索-添加购物车 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
24 | 操作员管理 | appUser/queryUser.app | 获取当前会员的操作员列表（获取 操作员管理 页面所需数据） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
25 |  | appUser/toAddUserPage.app | 获得添加操作员页面所需数据 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
26 |  | appUser/createUser.app | 添加操作员（添加操作员页面提交时） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
27 |  | appUser/toEditUserPage.app | 编辑操作员页面（获得启动编辑操作员页面所需数据） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
28 |  | appUser/editUser.app | 编辑操作员（编辑页面的确认提交动作） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
29 |  | appUser/editStateOfUser.app | 修改操作员状态（停用、启用操作动作） | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
30 |  | appUser/checkUser.app | 验证账号是否注册（创建操作员时会用到） | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
31 | 订单管理 | appOrder/searchSHPC | 采购（销售）拣单车中商品list | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
32 |  | appOrder/deleteQuoteSHPC | 删除采购 (销售)拣单车中商品 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
33 |  | appOrder/createOrder | 订单创建提交 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
34 |  | appOrder/searchGood | 查询该会员品类下的商品 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
35 |  | appOrder/queryMyPendingOrder | 取新建订单列表（本方新创建，等对方审批） | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
36 |  | appOrder/appOrderList | 待审批订单列表 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
37 |  | appOrder/appOrderEditOrder | 订单编辑提交 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
38 |  | appOrder/appOrderCheckOrder | 订单查询详情（所有出订单详情和订单编辑页面都用这个） | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
39 |  | appOrder/appOrderLockOrder | 订单锁定操作 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
40 |  | appOrder/appOrderAbolishOrder | 订单作废操作 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
41 |  | appOrder/queryOrderManage | 取执行中订单列表 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
42 |  | appOrder/stopOrder | 请求中止操作 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
43 | 关系管理 | getRelaMmbs | 进入当前会员的会员合作目录，获取不同合作业务类型的会员列表 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
44 |  | getMmbbymid | 根据点击的会员id获取会员信息（包括与合作会员的业务关系是否启用） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
45 |  | openBizRelationship | 启用当前会员与合作会员的采购或者销售业务 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
46 |  | stopBizRelationship | 停用当前会员与合作会员的采购或者销售业务 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
47 |  | lowerToConcernOperation | 降级为关注 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
48 |  | queryMMBConcerns | 获取关注会员列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
49 |  | changeConcernGrade | 改变关注等级 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
50 |  | toUpgradebizOperation | 升级到业务合作 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
51 |  | cancelConcern | 取消关注 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
52 |  | queryMmbRelationships | 待审批的合作关系建立申请列表 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
53 |  | verifyMmbRelationship | 同意拒绝业务关系申请操作的处理 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
54 |  | queryGroupMan（新增功能） | 获取群组列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
55 |  | adduserforGroup（新增功能） | 加入群组 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
56 |  | deleteUserforGroup（新增功能） | 从群组中删除 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
57 |  | getAllMember（新增功能） | 查询所有供应商（学校专用） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
58 |  | markMember（新增功能） | 关注选中的供应商 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
59 |  | createCooperators（新增功能） | 和选中的供应商建立业务合作关系 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
60 |  | getAllMarkedMeMembers（新增功能） | 查询关注我的会员列表（企业专用） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
61 | 协议管理 | toAddContractPage | 到创建协议页面需要的信息（获取相关信息，地址列表，银行列表） | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
62 |  | creatCTR | 保存合作协议：合作协议编辑完成确认提交处理 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
63 |  | queryContractByPageType | 获取合作协议列表 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
64 |  | toContractDetailPage | 查看协议详情 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
65 |  | toUpdateContractPage | 启动编辑协议页面所需数据 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
66 |  | updateCTR | 修改协议 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
67 |  | showAgreeModal | 跳转同意协议输入界面 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
68 |  | agreeContract | 同意协议 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
69 |  | operateContract | 协议各种操作后（拒绝，申请终止，同意终止，撤回终止，拒绝终止）的处理 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
70 |  | toCreateOrder | 根据协议下订单页面所需的数据 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
71 |  | getUserCategoryByCtrId | 根据协议ID查询商品类别 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
72 | 结款单管理 | appSettle/ queryMyPendingSttle | 获取我的提交的待对方审批结款单列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
73 |  | appSettle/ querysettleDetail | 获取结款单详情 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
74 |  | appSettle/ queryOppositeList | 获取收/付款方列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
75 |  | appOrderMoney/ queryAddressAccount | 获取收/付款方银行账号 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
76 |  | appOrderMoney/ queryPayMoneyOrderForSettle | 获取代付款订单列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
77 |  | appSettle/createSettle | 新建结款单 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
78 |  | appSettle/queryPendingSttle | 获取待审批结款单列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
79 |  | appSettle/modifySettle | 待审批结款单-编辑提交 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
80 |  | appSettle/agreeSettle | 待审批结款单-同意 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
81 |  | appSettle/refuseSettle | 待审批结款单-拒绝 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
82 |  | appSettle/querySttleManage | 执行中的结款单列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
83 |  | appSettle/stopSettle | 执行中的结款单-请求终止 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
84 |  | appSettle/revokeToStop | 行中的结款单-撤回终止请求 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
85 |  | appSettle/allowToStop | 执行中的结款单-同意终止请求 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
86 |  | appSettle/querySttleRegist | 结款单登记担保列表 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
87 |  | appSettle/regist | 结款单登记担保-申请登记 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
88 | 商品管理 | appGoods/serachGood.app | 特定商品分类下的商品列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
89 |  | appGoods/lookGood.app | 商品详情 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
90 |  | appGoods/toupdateGood.app | 启动商品编辑页面所用数据。 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
91 |  | appGoods/updateGood.app | 商品编辑完成后确认提交的处理 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
92 |  | appGood/createGood.app | 商品添加页面确认提交操作的处理 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
93 |  | appGoods/updateStatus.app | 商品启用/停用操作的处理 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
94 |  | getUserCategory.app | 获取当前用户会员的所有使用的商品分类（出这个会员的商品目录结构） | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
95 |  | appGoods/getAllCategory.app | 添加编辑商品时加载平台所有的商品分类 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
96 |  | appGoods/checkName.app | 检查同一会员同一分类下的商品名称不可以重复，在商品添加或编辑时进行异步校验 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
97 | 收发退货管理 | appOrderGoods/queryMmbWareHouse | 地址列表展示 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 参数与文档不一致、或参数不足
98 |  | appOrderGoods/toEditMmbWarehouse | 编辑查询 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
99 |  | appOrderGoods/updateMmbWarehouse | 编辑确认 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
100 |  | appOrderGoods/deleteMmbWarehouse | 删除地址 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12
101 |  | appOrderGoods/createMmbWarehouse | 添加确认 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12
102 |  | appOrderGoods/queryGetGoods | 查询收货列表 | 4、5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误；参数与文档不一致、或参数不足
103 |  | appOrderGoods/getGoods | 收货操作 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
104 |  | appOrderGoods/querySendGoods | 查询发货列表 | 4、5 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误；参数与文档不一致、或参数不足
105 |  | appOrderGoods/sendGoods | 发货操作 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
106 |  | appOrderGoods/queryReturnGoods | 退货列表展示 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
107 |  | appOrderGoods/returnGoods | 退货操作 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
108 |  | appOrderGoods/queryGetReturnGoods | 收退货列表展示 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
109 |  | appOrderGoods/getReturnGoods | 签收退货操作 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
110 | 收付款管理 | appOrderMoney / queryMmbBankAccount | 银行账号管理-列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
111 |  | appOrderMoney / createMmbBankAccount | 银行账号管理-新增账户 | 3 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 逻辑异常、业务逻辑未实现；
112 |  | appOrderMoney / checkAccountNo | 银行账号管理-新增账户/编辑账户-验证银行账号唯一性 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
113 |  | appOrderMoney / updateBankAccount | 银行账号管理-编辑账户 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
114 |  | appOrderMoney / deleteMmbBankAccount | 银行账号管理-删除账户 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
115 |  | appOrderMoney / queryPayMoney | 查询待付款订单列表（付款） | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
116 |  | appOrderMoney / queryOrderDetail | 查询待收/付款订单详情（付款） | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
117 |  | appOrderMoney / payMoneyOffline | 线下付款操作 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
118 |  | appOrderMoney / queryGetMoney | 查询待收款列表 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
119 |  | appOrderMoney / getMoney | 执行收款操作处理 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
120 |  | appOrderMoney / queryRefundMoney | 查询可退款订单列表 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
121 |  | ppOrderMoney / refundMoneyOffline | 执行退款 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
122 |  | appOrderMoney / queryGetRefundMoney | 查询待确认收退款订单列表 | 4 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 404错误
123 |  | appOrderMoney / getRefundMoney | 执行收退款 | 7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 数据不足未调试
124 | 图片库管理 | appMaterial/showBase.app | 获得当前会员可用的资源库列表 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
125 |  | appMaterial/showDiv.app | 资源库图片分类目录树 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-12
126 |  | appMaterial/showPic.app | 某个目录节点的图片列表 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 未知异常
127 |  |  | 图片上传接口 | 6 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 接口不存在
统计：截止2017年5月12日晚8点，127个接口有60个接口表现可用。
备注： 一：接口状态 数字所表示内容： 0、正常； 1、接口不稳定；2、未知异常；3、逻辑异常、业务逻辑未实现；4、404错误；5、参数与文档不一致、或参数不足；6、接口不存在；7、数据不足未调试 二：客户接口 开发中需要特别注意的问题： 1、接口开 发中需要按照文档来编写，文档中统一个字段应保持一致（包括大小写），比如pageNo字段，文档中存在多个拼写样式，接口中也存在多种拼写样式，而且接口字段与文档中的字段也不一致。 2、接口后台业务操作尽快补齐，方便模块的深入对接。
Note on A3: 孙玉豪: 接口数量
Note on B3: 孙玉豪: 接口模块
Note on C3: 孙玉豪: 接口地址
Note on D3: 孙玉豪: 接口情况相关描述
Note on E3: 孙玉豪: 开发中、联调中、联调通过、联调不通过
Note on H3: 孙玉豪: 说明接口的相关情况； 1、问题是否重复问题 2、接口无法使用 开发中和联调不通过打回的接口要重点标记出来